## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 42 | 14
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 3 | 40 | 13.3333
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 3 | 30 | 10
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 4 | 44 | 14.6667
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Medihom app web y app movil
| Integrantes: | Soren
Oscar
Jose
| % Progreso Proyecto | 57.69%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Configuración del proyecto con Expo (estructura, ESLint, rutas) | Terminado | 6 | Sprint #1 | Alta | Soren | Repo en GitHub, ramas por feature
Req 02 | Login con perfiles (paciente/terapeuta/admin) y guardado de sesión (SecureStore) | Terminado | 12 | Sprint #1 | Alta | Oscar | Mock API o mongo atlas
Req 03 | Registro de usuarios (paciente/terapeuta) con validaciones | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Soren | Formularios con React Hook Form
Req 04 | Navegación (stack + tabs): Inicio, Rutinas, Progreso, Perfil | Terminado | 8 | Sprint #1 | Alta | Oscar | React Navigation
Req 05 | Menú principal / Home con tarjetas de acceso rápido | Terminado | 6 | Sprint #1 | Media | Soren | UI accesible, tipografía legible
Req 06 | CRUD de Rutinas para terapeuta (crear/asignar/editar) | Terminado | 16 | Sprint #2 | Alta | Oscar | Título, descripción, video/imagen
Req 07 | Vista de Rutinas para paciente (paso a paso ) | Terminado | 14 | Sprint #2 | Alta | Soren | Ver graficamente las rutinas
Req 08 | Progreso del paciente: registro de sesiones y métricas básicas | Terminado | 10 | Sprint #2 | Media | Soren | Gráficas simples (victory-native)
Req 09 | Notificaciones push de recordatorio de ejercicios | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Media | soren | Expo Notifications / FCM
Req 10 | Perfil & Ajustes (datos) | Terminado | 8 | Sprint #3 | Media | Soren | AsyncStorage para preferencias
Req 11 | Panel simple para admin móvil (roles, bloqueo/activación) | Pendiente | 12 | Sprint #3 | Media | José | Lectura/edición básica
Req 12 | Integración IoT (opcional final): lectura básica por Bluetooth | Pendiente | 20 | Sprint #4 | Media | Oscar | expo-bluetooth/BLE; demo con dummy sensor
Req 13 | Reportes exportables (PDF/CSV) desde móvil | Pendiente | 10 | Sprint #4 | Media | José | Compartir/descargar
Req 14 | QA & Accesibilidad (TalkBack/VoiceOver, tamaños, contraste) | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Alta | Soren | WCAG móvil básico
Req 15 | Builds para prueba: Android (.apk/.aab) y iOS (TestFlight si aplica) | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Soren | EAS Build/Submit
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia